ПЛАН

подготовки  и   проведения  мероприятий  по празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков

и Победы советского народа в Великой Отечественной войне

| № п.п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2013-2015 годы по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода | Заместители председателя Толочинского районного исполнительного комитета (далее-райисполком) |
| Мероприятия, направленные на улучшение социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной воины, а также лиц, приравненных к ним |  |  |  |
| 2. | Изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельных категорий граждан, пострадавших от последствий войны. При необходимости – проведение за счет средств местных бюджетов ремонта квартир и домов одиноких граждан данных категорий. | 2013 – 2015 годы | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 3. | Организация вручения ветеранам Великой Отечественной войны памятных подарков за счет средств местных бюджетов, юридических лиц, в том числе общественных объединений | до 3 июля 2014 г., до 9 мая 2015 г. | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, отдел идеологической работы райисполкома, поселковый и сельские исполнительные комитеты |
| 4. | Проведение комплексных медицинских осмотров, организация оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны в государственных организациях здравоохранения | 2013-2015 годы | Учреждение здравоохранения «Центральная районная больница» (далее-УЗ «ЦРБ» |
| 5. | Обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством Республики Беларусь инвалидов и участников Великой Отечественной войны, членов семей военнослужащих, погибших в годы войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий | до 1 июля 2014 г. | Отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
| 6. | Обеспечение внеочередного изготовления и выдачи технических средств социальной реабилитации нуждающимся в них инвалидам Великой Отечественной войны, а также внеочередным помещением (в установленном законом порядке) в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, отделения круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания | 2014-2015 годы | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 7. | Предоставление инвалидам и участникам Великой Отечественной войны права бесплатного пользования услугами стационарной телефонной связи на территории Республики Беларусь за счет средств РУП «Белтелеком», а также с применением сервисных телефонных карт | 1-5 июля 2014 г., 7-11 мая 2015 г. | Толочинский районный узел электросвязи |
| Торжественные мероприятия |  |  |  |
| 8. | Разработка сценариев праздничных мероприятий | до 20 июня 2014 г., до 1 мая 2015 г. | Отделы культуры, идеологической работы райисполкома |
| 9. | Подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для вручения им наград (орденов, медалей, поздравительных открыток) | май - июнь 2014 года, март — апрель 2015 года | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 10. | Направление поздравительных писем от имени Президента Республики Беларусь ветеранам Великой Отечественной войны, членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших) в годы войны, отдельным категориям граждан, пострадавшим от последствий войны | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Отдел идеологической работы райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов» |
| 11. | Проведение награждения ветеранов Великой Отечественной войны, лиц, внесших значительный вклад в героико-патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти погибших юбилейными медалями (подготовка поименных списков участников и ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших военнослужащих для награждения) | 2014-2015 годы по отдельному плану | Отдел идеологической работы райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов» |
| 12. | Подготовка поздравительных открыток участникам Великой Отечественной войны от имени председателя райисполкома | июнь 2014 года, апрель 2015 года | Отдел идеологической работы райисполкома |
| 13. | Организация вручения поздравительных писем участникам Великой Отечественной войны от имени председателя облисполкома | июль 2014 года, май 2015 года | Отдел идеологической работы райисполкома, управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 14. | Праздничное оформление г.Толочин | до 2 июля 2014 г., до 8 мая 2015 г. | Государственное предприятие «Толочин-коммунальник», отделы идеологической работы, архитектуры и строительства райисполкома |
| 15. | Подготовка и проведение в дни празднования 70-й годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне: |  |  |
|  | торжественных заседаний и праздничных концертов | 1-2 июля 2014 г., 7-8 мая 2015 г. | Отделы культуры, идеологической работы райисполкома, поселковый и сельские исполнительные комитеты |
|  | праздничных митингов, массовых гуляний в городе Толочин, г.п.Коханово, агророгородках района | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. | Отделы культуры, идеологической работы райисполкома, поселковый и сельский исполнительные комитеты, |
|  | возложений венков с лентами и цветов к памятникам, обелискам и захоронениям погибших в годы Великой Отечественной войны | 8-9 мая 2014 г., 2-3 июля 2014 г., 8-9мая 2015г., 2-3 июля 2015 г. | Отдел, идеологической работы райисполкома, поселковый и сельский исполнительные комитеты, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов, районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее - РК ОО «БРСМ») |
|  | праздничного салюта в г.Толочин | 3 июля 2014 г., 9 мая 2015 г. | Отделы культуры, жилищно-коммунального хозяйства райисполкома |
|  | выступлений в средствах массовой информации ветеранов Великой Отечественной войны | 2013-2015 годы | Отдел, идеологической работы райисполкома, редакция газеты «Наша Талачыншчына», районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов |
|  | встречи председателя райисполкома с ветеранами | июнь - июль 2014 года, апрель — май 2015 года | Отдел идеологической работы райисполкома, поселковый и сельский исполнительные комитеты, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов, |
| 16. | Подготовка смет расходов для подготовки и проведения юбилейных мероприятий | апрель 2014 года, март 2015 года | Отделы финансовый, культуры, идеологической работы райисполкома |
| 17. | Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан во время проведения праздничных мероприятий | июль 2014 года, май 2015 года | Отдел внутренних дел райисполкома, районный отдел по чрезвычайным ситуациям, УЗ «ЦРБ» |
| Военно-мемориальные мероприятия |  |  |  |
| 18. | Создание районной комиссии по обследованию состояния воинских захоронений на территории района и определению размеров финансирования их ремонта и благоустройства | июнь - июль 2013 года | Отдел культуры, идеологической работы, финансовый, образования райисполкома |
| 19. | Ремонт и благоустройство памятников воинской славы, надмогильных сооружений на воинских захоронениях, изготовление надмогильных плит и нанесение на них установленных имен воинов, погибших при защите Отечества | 2013-2015 годы | Отдел культуры, идеологической работы, финансовый, образования райисполкома, районный военный комиссариат, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 20. | Проведение Вахты памяти по активизации поисков погибших в годы Великой Отечественной войны, установлению их имен, осуществлению мероприятий учета и паспортизации отечественных воинских захоронений на территории района, открытию новых памятных мест | 2013-2015 годы | Отделы идеологической работы, образования райисполкома, районный военный комиссариат, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 21. | Продолжение поисковых работ в целях выявления и локализации неучтенных захоронений воинов, погибших при защите Отечества | 2014-2015 годы | Отделы идеологической работы, культуры, образования райисполкома, районный военный комиссариат, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ |
| 22. | Проведение субботников, полученные средства от которых направляются на мероприятия, посвященные 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | май 2014 года, апрель 2015 года | Отделы экономики, жилищно-коммунального хозяйства, идеологической работы райисполкома |
| Информационно-пропагандистские, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 23. | Организация в средствах массовой информации освещения мероприятий, посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Отдел идеологической работы райисполкома, редакция газеты «Наша Талачыншчына» |
| 24. | Подготовка публикаций, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны | 2014-2015 годы | Отдел, идеологической работы райисполкома, редакция газеты «Наша Талачыншчына» |
| 25. | Проведение концертных программ коллективов художественной самодеятельности района состоящих из произведений патриотической направленности | 2014-2015 годы | Отдел культуры райисполкома |
| 26. | Подготовка специальных выпусков районной газеты «Наша Талачыншчына» , посвященных 70-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 8 мая 2014 г., 1 июля 2014 г., 7 мая 2015 г., 2 июля 2015 г. | Отдел идеологической работы райисполкома, редакция газеты «Наша Талачыншчына» |
| 27. | Организация показа художественных, хроникально-документальных, кино- и видеофильмов о Великой Отечественной войне | 2014-2015 годы | Предприятие киновидеопроката «Толочинская райкиновидеосеть» |
| 28. | Организация в библиотеках района тематических книжных выставок, обзоров, информационных часов, бесед, диспутов, презентаций книг военно-патриотической направленности, встреч с ветеранами | 2014-2015 годы | Отделы культуры, образования райисполкома |
| 29. | Организация в районном краеведческом, школьных музеях тематических выставок, экскурсий, посвященных юбилейным датам | 2014-2015 годы | Отделы культуры, образования райисполкома |
| 30. | Проведение районного митинга-реквиема «Поклонимся великим тем годам» | июль 2014 г., май 2015 г. | Отделы идеологической работы, культуры, по делам молодежи, образования райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 31. | Проведение в учреждениях образования района, библиотеках и музеях района торжественных линеек, уроков Мужества, конкурсов рисунков, юных экскурсоводов музеев учреждений образования, тематических выставок, пресс-обзоров | 2014-2015 годы | Отделы идеологической работы, культуры, по делам молодежи, образования райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 32. | Участие в областной акции областной структуры общественного объединения "Белорусский фонд мира" "Их боль - наша совесть", "Неделя мира" | 2014-2015 годы | Толочинская районная организация общественного объединения "Белорусский фонд мира", отделы идеологической работы, культуры, по делам молодежи, образования райисполкома |
| 33. | Проведение викторины среди учащейся молодежи "Что ты знаешь о Великой Отечественной войне?" | май 2014 года, апрель 2015 года | Отделы образования, идеологической работы, культуры, по делам молодежи райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 34. | Проведение конкурса исследовательских работ "Вспомни их поименно" | май 2014 года, апрель 2015 года | Отдел образования райисполкома, районный Совет общественного объединения «Белорусский союз ветеранов», РК ОО «БРСМ» |
| 35. | Проведение "Звездных" походов по местам боев операции "Багратион" с приведением в порядок мест захоронений | июль 2014 года, июль 2015 года | Отделы образования, по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 36. | Проведение районного туристического слета молодежи | июнь 2014 года | Отделы по физической культуре, спорту и туризму, по делам молодежи, образования, райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 37. | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | июнь 2014 года, июль 2015 года | Отделы по физической культуре, спорту и туризму, образования, по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 38. | Участие в республиканской патриотической акции "Наследники Великой Победы" | апрель 2014 года, май 2015 года | Отделы образования, по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 39. | Участие в акциях "Я помню! Я горжусь!", "Молодость. Традиции. Будущее", молодежного марафона "Спасибо за Победу!", гражданско-патриотических проектов "БелаРуСь Молодая", "Свет Великой Победы" | 2014-2015 годы | Отделы образования, по делам молодежи райисполкома, РК ОО «БРСМ» |
| 40. | Проведение военно-спортивной игры "Зарница" | 2014-2015 годы | Отделы образования, по делам молодежи, по физической культуре, спорту и туризму райисполкома, РК ОО «БРСМ» |