## Гуманитарный проект «Здоровые дети = сильная нация»

| 1. Наименование проекта: «Здоровые дети = сильная нация» |  |
| --- | --- |
| 2. Срок реализации проекта: 1,5 года, 2022-2023 годы |  |
| 3. Организация – заявитель, предлагающая проект: сектор спорта и туризма Толочинского районного исполнительного комитета, г.Толочин, Витебская область, Республика Беларусь |  |
| 4. Обоснование проекта: В учреждении «Спортивно-оздоровительный лагерь «Нива» ежегодно получают оздоровление от 150 до 210 учащихся (раньше, когда позволяли условия для проживания оздоравливалось 300-350 детей) из Толочинского района и спортсмены других районов, в которых нет спортивной-оздоровительной базы для учебно-тренировочного процесса и оздоровления. Спортивно-оздоровительный лагерь «Нива» находится на территории спортивно-туристической базы «Нива» которая располагает асфальтированной лыжероллерной трассой протяженностью 3,6 км, стрельбищем, рядом расположена конная база. Социальная роль учреждения «Спортивно-оздоровительный лагерь «Нива» физкультурно-спортивного клуба «Нива» заключается в первую очередь в том, что ежегодно в нем получают оздоровление более 50% детей, находящихся в социально опасном положении, учащиеся, с которыми ИДН Толочинского РОВД проводится индивидуальная профилактическая работа. На базе спортивно-оздоровительного лагеря «Нива» возможны проведения зимних сборов биатлонистов и лыжников. Для рационального времяпрепровождения воспитанников, формирования навыков здорового образа жизни учащихся лагерю необходима универсальная спортивная площадка. Как известно самыми любимыми занятиями учащихся младшего и среднего школьного возраста (а именно такой контингент учащихся ежегодно приезжает в лагерь «Нива» для оздоровления) являются физкультурно-оздоровительные мероприятия, игры на свежем воздухе, соревнования в подвижных играх, спортландии и первенства по различным видам спорта. Для перечисленных видов занятий детей в учреждении «Спортивно-оздоровительный лагерь «Нива» до настоящего времени используются заасфальтированная площадка. Утреннюю зарядку дети делают там же – на асфальтированной площадке. Физкультурно-спортивный клуб «Нива» при поддержке Толочинского районного исполнительного комитета, Витебского областного исполнительного комитета ежегодно проводит работы по подготовке оздоровительного лагеря к летнему сезону, на эти цели расходуются средства областного и районных бюджетов. За последние 5 лет в оздоровительном лагере введены в эксплуатацию 2 летних деревянных домика вместимостью 6-8 детей, делается ежегодный косметический ремонт домиков, здания для проживания вожатых, тренеров, обслуживающего персонала; игровой комнаты, ремонт котла в бане, окраска старых деревянных домиков и др. Однако объема бюджетных средств недостаточно для приобретения и устройства универсальной спортивной площадки, в котором очень нуждается это учреждение. |  |
| 5. Цель проекта: повышение качества оказания услуг по оздоровлению и полезной занятости детей в летний и круглогодичный период в Толочинском районе. 6. Целевая группа: учащиеся младшего и среднего школьного возраста, в том числе: -несовершеннолетние, признанные находящимися в социально опасном положении: - несовершеннолетние, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа; - дети из многодетных семей; - дети, оставшиеся без попечения родителей; - спортсмены-учащиеся специализированных учебно-спортивных учреждений |  |
| 7. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: — повышение качества оказываемых услуг по летнему оздоровлению учащихся учреждений образования Толочинского района; — увеличение количественных показателей по оздоровлению учащихся учреждений образования Толочинского района и близлежащих районов; — повышение качественных показателей по оздоровлению учащихся учреждений образования Толочинского района и близлежащих районов. |  |
| 8. Краткое описание мероприятий в рамках реализации проекта: 1. Подготовка территории. 2. Приобретение и установка универсальной спортивной площадки. 3. Приобретение и установка гимнастического городка. 4. Благоустройство территории после строительных работ своими силами. 5. Торжественное открытие спортивной площадки. |  |
| СУЩЕСТВУЮЩАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА: ПЛАНИРУЕМАЯ СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА: Поле для игры в футбол имеет прямоугольную форму и ограничено боковыми линиями и линиями ворот. Размеры футбольного поля - 20х40 м. Универсальный стадион огорожен по периметру стальным ограждением высотой 2 м. СУЩЕСТВУЮЩИЙ СПОРТИВНЫЙ ГОРОДОК: ПЛАНИРУЕМЫЙ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ГОРОДОК: |  |
| 11. Общий объём финансирования (в долларах США) – 26 000 у.е. |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования ( в долларах США) |
| Средства донора | 22 680 |
| Софинансирование | 3 320 |
| 9. Место реализации проекта: Витебская область, Толочинский район, д. Загородье. |  |
| 10. Контактное лицо: заведующий сектором спорта и туризма Толочинского районного исполнительного комитета Лукашевич Р.А., тел. + 375 213651468, Е-mail: sektor.sport.turizm@mail.ru |  |

Определение необходимых ресурсов (предварительный план-смета)

| № п/п | Статьи расходов | Кол-во | Примерная цена за единицу, $ | Примерная стоимость, $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж конструкций, вывоз строительного мусора | 1 | 1000 | 1000 |
| 2. | Доска обрезная 25 мм | 1 м3 | 100 | 100 |
| 3. | Краска | 15 кг | 5 | 75 |
| 4. | Бордюр | 120 м.п. | 2 | 240 |
| 5. | Песок | 120 т | 5 | 600 |
| 6. | Щебенка | 120 м3 | 10 | 1200 |
| 7. | Цемент | 10 х 50 кг | 5 | 50 |
| 8. | Покрытие футбольного поля | 800 м2 | 10 | 8 000 |
| 9. | Покрытие гимнастического городка | 200 м2 | 60 | 1440 |
| 10. | Ограждение | 200 м.п. | 10 | 8000 |
| 11. | Ворота футбольные | 2 шт | 140 | 280 |
| 12. | Сетка на футбольные ворота | 2 шт. | 20 | 40 |
| 13. | Стойка баскетбольная | 2 шт. | 300 | 600 |
| 14. | Шведская стенка | 3 шт. | 200 | 600 |
| 15. | Рукоход | 2 шт | 200 | 400 |
| 16. | Тренажер для развития мышц пресса | 5 шт | 45 | 225 |
| 17. | Турник | 5 шт | 200 | 1000 |
| 18. | Гимнастическая скамейка | 1 шт. | 95 | 95 |
| 19. | Комплекс антивандального спортивного оборудования | 1 | 2000 | 2000 |
| 20. | Озеленение | 1 | 55 | 55 |
| Итого |  |  |  | 26 000 |