УТВЕРЖДЕНО

Заместитель председателя

Толочинского районного

исполнительного комитета

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Голубкова

«\_\_ » декабрь 2023 г

ПЛАН

общих мероприятий профилактического проекта «Коханово-здоровый посёлок»

по реализации и продвижения государственной программы «Здоровые города и посёлки»

на территории городского посёлка Коханово Толочинского района на 2024 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Исполнители  соисполнители | Отметка о исполнении |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | | |
| 1.1 | Создать инициативную группу по разработке и реализации плана мероприятий проекта «Коханово-здоровый посёлок» (далее - проект) | январь 2024г | Кохановский сельский исполнительный комитет (далее - сельский исполнительный комитет),  Государственное учреждение  «Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии» (далее –ГУ «Толочинский райЦГиЭ») |  |
| 1.2 | Организовывать заседания инициативной группы с участием представителей ответственных служб, задействованных в выполнении плана мероприятий в целях осуществления промежуточного контроля за ходом его выполнения. | 1 раз в квартал | Кохановский сельский исполком,  Группа управления проектом |  |
| 1.3 | Провести сравнительную характеристику индикаторных показателей состояния здоровья населения г.п.Коханово | IV квартал 2024г | ГУ «Толочинский райЦГиЭ»  УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 1.4 | Проводить корректировку «Профиля здоровья» населения в соответствии с показателями медико-демографической ситуации по г. п. Коханово. | 2 раза в год | ГУ «Толочинский райЦГиЭ». |  |
| 1.5 | Информационное сопровождение реализации профилактического проекта «Коханово-здоровый посёлок» с использованием эмблемы национальной сети, логотипов Целей устойчивого развития, посредством размещения в средствах массовой информации (далее – СМИ) специальных сюжетов, информационных материалов, а также освещения проведения мероприятий, посвященных вопросам формирования здорового образа жизни, защиты здоровья детей, поддержки института семьи, активного долголетия, профилактики зависимостей и заболеваний, формирования здорового образа жизни | В течении 2024г | «Редакция газеты «Наша Талачыншчына» (далее редакция газеты «Наша Талачыншчына»; Отдел идеологической работы и по делам молодёжи, сектор культуры Толочинского райисполкома; Толочинский районный комитет общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее - Толочинский РК ОО «БРСМ»); учреждение здравоохранения Толочинская центральная районная больница (далее Толочинская ЦРБ), государственное учреждение Толочинский районный центр гигиены и эпидемиологии (далее- Толочинский рай ЦГЭ) |  |
| 1.6. | Размещение на стендах и сайтах организаций, учреждений информации по различным аспектам охраны здоровья, освещение основных направлений государственной политики в сфере формирования здорового образа жизни населения. | в течении года | Районный отдел по образованию (далее - РОО), идеологической работы и по делам молодёжи, сектор культуры Толочинского райисполкома;  ГУ «Толочинский райЦГЭ», УЗ «Толочинская ЦРБ», предприятия, организации |  |
| 1.7. | Принять участие в областном конкурсе на лучший слайд-шоу “Я живу в здоровом городе!” среди учащихся общего среднего, среднего специального образования | в течении 2024г. | РОО  отдел идеологической работы и по делам молодёжи Толочинского райисполкома;  ГУ «Толочинский райЦГЭ». |  |
| 1.8. | Оценка эффективности реализации профилактического проекта «Коханово-здоровый посёлок» с учетом достижения критериев эффективности, определенных «Профилем здоровья поселка Коханово»» | Два раза в год. | Группа управления |  |
| 2.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | | | | |
| 2.1. | Проведение мероприятий по озеленению территорий г.п.Коханово и территорий прилегающих к административным зданиям предприятий и организаций. | В течении года | [Отдел архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйств](https://tolochin.vitebsk-region.gov.by/ru/otdel_zhkx/)а Толочинского райисполкома, ГП «Коханово-ЖКХ»  руководители предприятий и организаций всех форм собственности. |  |
| 2.2. | Проведение работ по благоустройству придомовых территорий:  установка (реконструкция) асфальтобетонного покрытия  Проведение периодических осмотров состояния оборудования детских игровых и спортивных площадок, ремонт и реконструкция газонов | II - III квартал 2024г | ГП «Коханово-ЖКХ» |  |
| 2.3. | Обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора в гп.Коханово, предусмотреть расширение сети контейнеров раздельного сбора мусора | II - III квартал 2024г | ГП «Коханово-ЖКХ» |  |
| 2.4. | Создание доступной среды на пассажирских терминалах гп.Коханово, в том числе ремонт улично-дорожной сети. | II - III квартал 2024г | ГП «Коханово-ЖКХ» |  |
| 2.5. | Озеленение территорий учреждений образования, в том числе в целях приобщения обучающихся к благоустройству, озеленению и эстетическому оформлению территории учреждения образования | В течении 2024г | отдел по образованию Толочинского райисполкома (далее-РОО), учреждения образования посёлка. |  |
| 3.ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | | | |
| 3.1. | Организовать информационно-образовательные тематические мероприятия (семинары, конференции, обучающие занятия, беседы, консультации, выставки ИОМ, литературы, тематические вечера, круглые столы, диспуты, издать (переиздать) и провести распространение информационной литературы и ИОМ, разместить информацию в СМИ и др.), приуроченные к Единым дням здоровья (далее - ЕДЗ). | По плану  проведения  ЕДЗ | Отдел идеологической работы и по делам молодёжи, сектор культуры Толочинского райисполкома,  Толочинский райЦГиЭ,  РК ОО «БРСМ»,  Отдел по образованию Толочинского райисполкома,  УЗ «Толочинская ЦРБ». |  |
| 3.2. | Принять участие в организации и проведении республиканских широкомасштабных акций, содействующих формированию здорового образа жизни, профилактике факторов риска неинфекционных заболеваний:  «Международный день борьбы с наркоманией»;  «Дом без насилия»;  «Беларусь без табака»;  «День профилактики алкоголизма»  «День здорового питания»  «Всемирный день некурения. Профилактика онкологических заболеваний»  «Всемирный день борьбы со СПИДом» | По установленным датам 2024 года  I кв.  II кв.  III кв.  IV кв. | Толочинский райисполком:  Сектор спорта и туризма;  отдел по образованию;  отдел идеологической работы и по делам молодежи;  сектор культуры;  ГУ «Толочинский райЦГЭ»  УЗ «Толочинская ЦРБ»;  РК ОО «БРСМ». |  |
| 3.3. | Обеспечить межведомственное участие в проведении районных акций, тематических мероприятий (дискотеки, вечера отдыха, вечера вопросов и ответов, круглые столы и т.д.) пропагандирующие ЗОЖ, направленные на профилактику неинфекционных заболеваний, табакокурения, пьянства, алкоголизма, наркомании, асоциального поведения. | В течении года | Толочинский райисполком:  отдел идеологической работы и по делам молодежи;  отдел по образованию;  сектор культуры;  Сектор спорта и туризма  ГУ «Толочинский райЦГЭ»  УЗ «Толочинская ЦРБ»;  РК ОО «БРСМ». |  |
| 3.4. | Проведение «Дней трезвости» с ограничением реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции и пива в соответствии с действующим законодательством | I -IV квартал | Отдел экономики Толочинского райисполкома (далее – отдел экономики);  РОВД |  |
| 3.5. | Размещение информации о медицинских и социальных неблагоприятных последствиях употребления табачной, никотинсодержащей, алкогольной, слабоалкогольной продукции и пива в местах непосредственной реализации данной продукции и в местах, активно посещаемых жителями | В течении года | ГУ «Толочинский райЦГЭ»  УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 3.6. | Принять участие в областной акции «Город – это мы!» с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Принять участие в соревнованиях, спартакиадах среди коллективов предприятий, учреждений и организаций района:  - Первенство по лыжным гонкам СТБ «Нива»;  - легкоатлетический кросс СТБ «Нива»;  - спортивное ориентирование (в программе турслёта);  - первенство по баскетболу | В течении года  Январь-февраль  Май  Июль  сентябрь | Толочинский райисполком:  сектор спорта и туризма;  отдел по образованию;  отдел идеологической работы, по делам молодежи. |  |
| 3.7. | Обеспечить выполнение и обеспечение системы мер, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, с анализом ее функционирования на заседаниях комиссии | постоянно | Управление по труду, занятости и социальной защите Толочинского райисполкома. |  |
| 3.8. | Проведение территориального исследования по изучению распространенности поведенческих факторов риска НИЗ среди населения от 18 до 69 лет | В течении 2024г | ГУ «Толочинский райЦГиЭ» |  |
| 4.СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня информированности молодежной аудитории о поведенческих факторах риска НИЗ (курения, чрезмерного употребления алкоголя, нездорового питания, низкой физической активности), профилактике потребления психоактивных веществ, обеспечить участие в проведении:  ***информационно-профилактической акции*** «***Цени свою жизнь!»*** по профилактике рискованного поведения, формирования личной ответственности за собственное здоровье;  - районной информационно-профилактической ***акции «Живи трезво-будь собой»,*** ко Дню профилактики алкоголизма;  - районной информационно-профилактической ***акции «Жизнь без табака» в рамках Всемирного дня некурения***. Профилактики онкологических заболеваний.    Обсуждение вопросов **на заседании «Круглых столов»:**  - ***«Зависимость = самоуничтожение!»*** - в рамках всемирного дня профилактики наркомании  ***-«Время развеять дым»*** по профилактике вредных привычек среди подростков и молодежи в рамках республиканской акции «Беларусь без табака;  - ***«Здоровое питание-здоровая жизнь»*** ко дню здорового питания.;  - ***«Безопасная зима»*** - планирование профилактической работы по безопасности, в рамках единого дня здоровья профилактике травматизма | В течении 2024г  март  Июль  Ноябрь  Март  Ноябрь  Октябрь  декабрь | Толочинский райисполком:  Отдел по образованию;  Сектор спорта и туризма;  сектор культуры;  **ГУ «Толочинский райЦГиЭ»;**  УЗ «Толочинская ЦРБ»;  **РОВД;**  УО «Кохановский государственный колледж»;  ГУО «Кохановская средняя школа им. И.П.Кожара»;  ГУК «Кохановский городской дом культуры»;  Учреждение «Редакция районной газеты «Наша Талачыншчына» |  |
| 4.2 | Проведение информационно-образовательной работы в образовательных учреждениях по профилактике ВИЧ-инфекции, инфекций, передаваемых половым путем:  - Информационные часы вформе открытого диалога ***«Что я знаю о ВИЧ-инфекции?»***  - к Всемирному дню профилактики ВИЧ-инфекции районные локальные ***акции*** - ***«СПИД/ВИЧ- нам не по пути?»***  Обсуждения **на заседании «Круглых столов»:**  - -***«Инфекция ВИЧ- Знание. Отношение. Поведение»*** в рамках всемирного дня профилактики ВИЧ-инфекции | В течении 2024г.  май  декабрь | Толочинский райисполком:  Отдел по образованию;  сектор культуры;  **ГУ «Толочинский райЦГиЭ»;**  УЗ «Толочинская ЦРБ»;  **РОВД;**  УО «Кохановский государственный колледж»;  ГУО «Кохановская средняя школа им. И.П.Кожара»;  ГУК «Кохановский городской дом культуры»;  Учреждение «Редакция районной газеты «Наша Талачыншчына» |  |
| 4.3 | Проведение ежегодной диспансеризации детей и подростков с целью выявления факторов риска развития заболеваний. | согласно графика | УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 4.4. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для учащихся. | В течении года | Отдел по образованию Толочинского райисполкома, сектор спорта и туризма, УО «Кохановский государственный колледж»;  ГУО «Кохановская средняя школа им. И.П.Кожара»; |  |
| 4.5. | Проведение массовых, групповых и индивидуальных форм работы с родителями, педагогами по вопросам формирования здорового образа жизни, воспитания личной ответственности за свое здоровье. | согласно планам | Отдел по образованию Толочинского райисполкома, сектор спорта и туризма, УО «Кохановский государственный колледж»;  ГУО «Кохановская средняя школа им. И.П.Кожара»; |  |
| 4.6. | Принять участие в реализации районного профилактического проекта «Папа-зал» | В течении года | Отдел по образованию Толочинского райисполкома, сектор спорта и туризма, руководители учреждений образования г.п.Коханово;  РК ОО БРСМ |  |
| 5.ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | | | | |
| 5.1. | Информационная работа по повышению информированности по проблеме ВИЧ/СПИДа возрастной группы населения 30 лет и старше. Распространение среди трудовых коллективов, населения информационно-образовательных материалов (далее – ИОМ) | 2024г. | ГУ «Толочинский райЦГЭ»,  УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 5.2. | Обеспечить проведение гигиенического обучения, семинары, тренинги, по вопросам профилактики инфекционных заболеваний среди руководителей и специалистов учреждений и организаций г.п.Коханово | I-IV квартал | ГУ «Толочинский райЦГиЭ |  |
| 5.3. | Проведение бесед, лекций по профилактике инфекции ОРИ, гриппа, вакцинопрофилактики, среди трудовых коллективов | ежемесячно | ГУ «Толочинский райЦГЭ»,  УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 5.4. | Проведение информационных акций по привлечению внимания населения к проблеме ВИЧ/СПИДа, мотивацию к тестированию на ВИЧ, в том числе самотестированию на ВИЧ | I-IV квартал | ГУ «Толочинский райЦГиЭ  УЗ «Толочинская ЦРБ» |  |
| 5.5. | Уровень охвата обследованием на маркеры ПВГ контактных лиц в очагах гепатитов В и С и вакцинацией против гепатита В контактных лиц в очагах всех нозоформ гепатита В, в том числе микст-инфекции В+С. | I-IV квартал | УЗ «Толочинская ЦРБ |  |
| 5.6. | Обеспечить проведение отлова безнадзорных животных. | 2024г. | ГП ЖКХ «Коханово-ЖКХ» |  |
| 5.7. | Проведение ежегодного рентген флюорографического обследования не менее 98% подлежащего населения, обследование угрожаемых групп по туберкулезу не менее 100%. | В течении года | УЗ «Толочинская ЦРБ |  |
| 6. ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ. СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ. СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ЛИЦ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ. | | | | |
| 6.1. | Проведение мероприятий по пропаганде семейных ценностей, важности здоровой семьи для формирования здоровой личности. | В течении года | Отдел по образованию Толочинского райисполкома, УЗ «Толочинская ЦРБ», ГУ «Толочинский райЦГЭ». |  |
| 6.2. | Проведение мероприятий по социальной адаптации лиц старшей возрастной группы | I-IV квартал | Управление по труду, занятости и социальной защите. |  |
| 6.3. | Подготовка и привлечение волонтеров из числа лиц пожилого возраста для работы в молодежной среде с целью патриотического воспитания, передачи жизненного опыта | В течении 2024г | Управление по труду, занятости и социальной защите. |  |
| 6.4. | Социальная адаптация инвалидов, создание безбарьерной среды на основе принципа равных возможностей | В течении года | Управление по труду, занятости и социальной защите |  |

VI. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Финансирование мероприятий Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории г.п.Коханово проекта «Коханово-здоровый посёлок» на 2024 год осуществляется за счёт средств местного бюджета, предусмотренных на мероприятия Толочинского районного исполнительного комитета, средств исполнителей и соисполнителей плана, предприятий и организаций города, спонсорской помощи.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА

Соисполнители Комплексного плана основных мероприятий по реализации на территории г.п.Коханово проекта «Коханово-здоровый посёлок» на 2024 год ежеквартально, не позднее 28 числа последнего месяца отчетного периода, предоставляют информацию о выполнении соответствующих пунктов плана в ГУ "Толочинский райЦГиЭ"

Главный государственный санитарный врач

Толочинского района Витебской области

Главный врач ГУ «Толочинский райЦГиЭ»

Зам.председателя координационного совета

Проекта «Толочин-здоровый город» О.Н.Пасютина

Лист согласования

|  |  |
| --- | --- |
| ПЛАН |  |
| Мероприятий по реализации государственного профилактического проекта  «Коханово – здоровый посёлок» на территории г.п.Коханово на 2024 год   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Согласовано  Главный врач  Учреждения здравоохранения  «Толочинская районная  центральная больница»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Д.Вишневский  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | Согласовано  Начальник отдела по образованию  Толочинского РИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Белогуров  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | Согласовано  Начальник  Толочинского РОВД  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | | Согласовано  Главный редактор  Учреждения «Редакция районной газеты «Наша Талачыншчына»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.В.Снаров  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. | Согласовано  Начальник отдела идеологической работы  и по делам молодежи Толочинского РИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Г.Курпан  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | Согласовано  Директор  Государственного предприятия  «Коханово – ЖКХ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В.Токмаков  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | | Согласовано  Первый секретарь Толочинского  РК ОО БРСМ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.И.Фёдорова  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202024г | Согласовано  Заведующий сектором спорта и туризма  Толочинского РИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.А.Лукашевич  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г  Согласовано  Заведующий сектором культуры  Толочинского РИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В.Валевич  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | Согласовано  Начальник отдела  Архитектуры и строительства,  Жилищно-коммунального хозяйства  Толочинского РИК  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Зелёнкина  «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г | | |